## Cronograma
| Hito | Responsable | Duración | Fecha Tentativa
| Adquisición de requerimientos | Gastón Fernandez | 16 Horas | 2016-07-01 | 16 | 21 |  | Julio 2016 Adquisición de requerimientos
| Especificación de requerimientos | Gastón Fernandez | 10 Horas | 2016-08-01 | 10 | 13 |  | Agosto 2016 Especificación de requerimientos
| Confección tentativo del DER | Gastón Fernandez | 4 Horas | 2016-09-01 | 4 | 5 |  | Septiembre 2016 Análisis de sistema - Confección tentativo del DER
| Confección de Casos de Uso | Gastón Fernandez y Alejandro Arizaga | 8 Horas | 2016-09-01 | 8 | 8 |  | Diciembre 2016 Confección de casos de uso
1 | Aprendizaje Basico necesario previo al Desarrollo |  |  | 1° semana de Diciembre 2016 |  |  | 24
2 |  |  |  | 2° semana de Diciembre 2016 |  |  | 48
3 |  |  |  | 3° semana de Diciembre 2016 |  |  | 72
4 |  |  |  | 4° semana de Diciembre 2016 |  |  | 96 | Enero 2017 2°Semana
5 |  |  |  | 1° semana de Enero 2017 |  |  | 120
6 |  |  |  | 2° semana de Enero 2017 |  |  | 144
7 |  |  |  | 3° semana de Enero 2017 |  |  | 168
8 |  |  |  | 4° semana de Enero 2017 |  |  | 192
9 |  |  |  | 1° semana de Febrero 2017 |  |  | 216
10 |  |  |  | 2° semana de Febrero 2017 |  |  | 240
11 | 1° reunión- presentación de avances |  |  | 3° semana de Febrero 2017 |  |  | 264
12 |  |  |  | 4° semana de Febrero 2017 |  |  | 288 | Febrero 2017 1° Semana- 1° reunión- presentación de avances
13 |  |  |  | 1° semana de Marzo 2017 |  |  | 312 | Marzo 2017 3° Semana 2° reunión
14 |  |  |  | 2° semana de Marzo 2017 |  |  | 336
15 |  |  |  | 3° semana de Marzo 2017 |  |  | 360
16 |  |  |  | 4° semana de Marzo 2017 |  |  | 384
17 |  |  |  | 1° semana de Abril 2017 |  |  | 408 | Entrega Seminario Abril 2017
18 |  |  |  | 2° semana de Abril 2017 |  |  | 432
19 |  |  |  | 3° semana de Abril 2017 |  |  | 456
20 |  |  |  | 4° semana de Abril 2017 |  |  | 480
21 |  |  |  | 1° semana de Mayo 2017 |  |  | 504
22 | 2° reunión- presentación de avances |  |  | 2° semana de Mayo 2017 |  |  | 528
23 |  |  |  | 3° semana de Mayo 2017 |  |  | 552
24 |  |  |  | 4° semana de Mayo 2017 |  |  | 576
25 |  |  |  | 1° semana de Junio 2017 |  |  | 600
26 |  |  |  | 2° semana de Junio 2017 |  |  | 624
27 |  |  |  | 3° semana de Junio 2017 |  |  | 648
28 |  |  |  | 4° semana de Junio 2017 |  |  | 672
29 |  |  |  | 1° semana de Julio 2017 |  |  | 696
30 |  |  |  | 2° semana de Julio 2017 |  |  | 720
31 |  |  |  | 3° semana de Julio 2017 |  |  | 744 | 372
32 | Entrega Seminario |  |  | 4° semana de Julio 2017

## Duracion de cada etapa
| Hito | Duracion (Hs) | Sprint | Hecho | Duracion SPRINT
| Adquisición de requerimientos | 16 | No aplica | 16 | Total en horas | Dias | Horas
| Especificación de requerimientos | 10 |  | 10
| Confección tentativo del DER | 4 |  | 4
| Confección de Casos de Uso | 8 |  | 8
| Instalacion del ambiente de desarrollo | 4
1° reunion | CU 20 | 8 | 1
| Documentacion CU 20 | 5
| Tsting CU 20 | 13
| CU 17 | 3
| Documentacion CU 17 | 1
| Tsting CU 17 | 5
| CU 18 | 1
| Documentacion CU 18 | 2
| Tsting CU 18 | 2
| CU 3 | 13
| Documentacion CU 3 | 8
| Tsting CU 3 | 21
| Testing Integral Sprint 1 | 5 |  |  | 87 | 21 | 3
| CU 2 | 13 | 2
| Documentacion CU 2 | 8
| Tsting CU 2 | 8
| CU 5 | 13
| Documentacion CU 5 | 8
| Tsting CU 5 | 21
| Testing Integral Sprint 2 | 5 |  |  | 76 | 19 | 0
| CU 1 | 13 | 3
| Documentacion CU 1 | 8
| Tsting CU 1 | 21
| CU 4 | 3
| Documentacion CU 4 | 2
| Tsting CU 4 | 5
| CU 12 | 3
| Documentacion CU 12 | 4
| Tsting CU 12 | 5
| CU 13 | 3
| Documentacion CU 13 | 4
| Tsting CU 13 | 5
| Testing Integral sprint 3 | 5 |  |  | 81 | 20 | 1
2° reunion | CU 9 | 13 | 4
| Documentacion CU 9 | 8
| Tsting CU 9 | 21
| CU 6 | 13
| Documentacion CU 6 | 8
| Tsting CU 6 | 21
| Testing Integral sprint 4 | 5 |  |  | 89 | 22 | 1
| CU 15 | 3 | 5
| Documentacion CU 15 | 2
| Tsting CU 15 | 5
| CU 7 | 3
| Documentacion CU 7 | 1
| Tsting CU 7 | 5
| CU 14 | 3
| Documentacion CU 14 | 1
| Tsting CU 14 | 5
| CU 19 | 1
| Documentacion CU 19 | 2
| Tsting CU 19 | 2
| CU 10 | 21
| Documentacion CU 10 | 5
| Tsting CU 10 | 34
| Testing Integral sprint 5 | 5 |  |  | 98 | 24 | 2
| CU 8 | 8 | 6
| Documentacion CU 8 | 5
| Tsting CU 8 | 13
| CU 11 | 8
| Documentacion CU 11 | 5
| Tsting CU 11 | 13
| CU 16 | 8
| Documentacion CU 16 | 5
| Tsting CU 16 | 13
| Testing Integral 7 | 8 |  |  | 86 | 21 | 2
|  |  |  | 559 | 139.75 | 23 |  | Meses | Semanas | Dias | Horas
[8 empty] | 5 | 3 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |  | Abril | Mayo | Junio | Julio

## Requerimientos
#Req | Requerimiento | #CU
1 | Registro un empleado del consorcio | 1
2 | Modificacion de un empleado del consorcio | 1
3 | Eliminar un empleado del consorcio | 1
4 | Ingreso de gastos ordinarios, extraordinarios o particulares | 2
5 | Modificacion de gastos ordinarios, extraordinarios o particulares | 2
6 | Eliminar gastos ordinarios, extraordinarios o particulares | 2
7 | Registro un proveedor del consorcio | 3
8 | Vinculacion de un proveedor del consorcio | 3
9 | Modificacion un proveedor del consorcio | 3
10 | Desvinculacion de un proveedor del consorcio | 3
11 | Liquidación de expensas | 4
12 | Establecimiento del fondo de reservas | 5
13 | Modificacion del fondo de reservas | 5
14 | Generación de convocatoria a asambleas | 6
15 | Modificar convocatoria a asambleas | 6
16 | Autorizar Pedido de convocatoria a asambleas | 7
17 | Configuración de las notificaciones | 8
18 | Registro de pago de los copropietarios | 9
19 | Modificacion de pago de los copropietarios | 9
20 | Eliminar pago de los copropietarios | 9
21 | Enviar mensaje a los copropietarios. | 10
22 | Responder a consultas que hayan realizado los copropietarios | 10
23 | Contacto con el administrador: Mail a la administración por un formulario de contacto | 10
24 | Contacto con el administrador: Mensaje a través de la plataforma brindada por el sistema | 10
25 | Configuración del perfil personal (si quiere postularse para ser parte del consejo de la administración, si quiere que los demás copropietarios puedan escribirle, etc) | 11
26 | Configuración de la periodicidad de las notificaciones del ingreso de gastos | 11
27 | Consulta de estado de cuentas: Cuenta personal | 12
28 | Consulta de estado de cuentas: Cuenta general del consocio | 12
29 | Visualización del estado de las reparaciones | 13
30 | Solicitud de asamblea extraordinaria. | 14
31 | Recibe convocatorias a asambleas | 15
32 | Contacto con otros propietarios | 16
33 | Registro de un administrador | 17
34 | Vinculación de un administrador al consorcio | 18
35 | Desvinculación de un administrador del consorcio | 19

## CU y sus prioridades
Prioridad | #CU | Caso de uso | Modulo | Notas | Duracion en Hs
1 | 20 | Login | Login | CU Compartido por todos los modulos | 8 | 3.3333
2 | 17 | Registrar un administrador | Consejo de administracion |  | 3
3 | 18 | Vincular un administrador al consorcio | Consejo de administracion |  | 1
4 | 3 | ABM proveedores | Administarador |  | 13
5 | 2 | ABM gastos | Administarador |  | 13
6 | 5 | AM fondo de reservas | Administarador |  | 13
7 | 1 | ABM empleados del consorcio | Administarador |  | 13
8 | 4 | Liquidacion de expensas | Administarador |  | 3
9 | 12 | Consulta estado de cuentas | Copropietario |  | 3
10 | 13 | Consulta estado de reparaciones | Copropietario |  | 3
11 | 9 | ABM Pagos | Administarador |  | 13
12 | 6 | AM de combocatoria a asambleas | Administarador |  | 13
13 | 15 | Recibir combocatoria a asambleas | Copropietario |  | 3
14 | 7 | Autorizacion de solicitud de combocatoria a asamblea | Administarador |  | 3
15 | 14 | Realizar peticion de combocatoria a asambleas | Copropietario |  | 3
16 | 19 | Desvincular un adminstrador del consorcio | Consejo de administracion |  | 1
17 | 10 | Comunicación entre copropietarios y administrador | Administrador y copropietario | CU Compartido por el modulo de administrado y copropietario | 21
18 | 8 | Configuracion de notificaciones | Administarador |  | 8
19 | 11 | Configuracion de perfil | Copropietario |  | 8
20 | 16 | Contacto entre copropietarios | Copropietario |  | 8 | 154
|  | Adquisición de requerimientos |  |  | 21
|  | Especificación de requerimientos |  |  | 13 |  | 16 | 4
|  | Confección tentativo del DER |  |  | 5 |  | 4.5 | 0
|  | Confección de Casos de Uso |  |  | 8
Documentacion
[5 empty] | 201 | 100.5

## Cronograma no formal
Hito | Duracion (Hs) | Sprint | Responsable | Inicio | Duracion (Dias) | Fin
Adquisición de requerimientos | 16 | No aplica | Fernandez | 2016-07-01 | 8 | 2016-07-01
Especificación de requerimientos | 10 |  | Fernandez | 2016-08-01 | 5 | 2016-08-01
Confección tentativo del DER | 4 |  | Fernandez | 2016-09-01 | 2 | 2016-09-01
Confección de Casos de Uso | 8 |  | Fernandez y Arizaga | 2016-09-01 | 2 | 2016-09-01 | Mate
Instalacion del ambiente de desarrollo | 4 |  |  | 2017-01-02 | 1 | 2017-01-03 | 15
CU 20 | 8 | 1 | Fernandez | 2017-01-03 | 2 | 2017-01-05
Documentacion CU 20 | 5 |  | Fernandez | 2017-01-06 | 2 | 2017-01-08
Tsting CU 20 | 13 |  | Fernandez | 2017-01-08 | 4 | 2017-01-12
CU 17 | 3 |  | Arizaga | 2017-01-13 | 1 | 2017-01-14
Documentacion CU 17 | 1 |  | Arizaga | 2017-01-14 | 1 | 2017-01-15
Tsting CU 17 | 5 |  | Arizaga | 2017-01-15 | 1 | 2017-01-16
CU 18 | 1 |  | Fernandez | 2017-01-16 | 1 | 2017-01-17
Documentacion CU 18 | 2 |  | Fernandez | 2017-01-17 | 1 | 2017-01-18
Tsting CU 18 | 2 |  | Fernandez | 2017-01-18 | 1 | 2017-01-19
CU 3 | 13 |  | Arizaga | 2017-01-20 | 4 | 2017-01-24
Documentacion CU 3 | 8 |  | Arizaga | 2017-01-24 | 2 | 2017-01-26 | Horas a hacer sprint 1
Tsting CU 3 | 21 |  | Arizaga | 2017-01-27 | 6 | 2017-02-02 | Mate | Alejandro
Testing Integral Sprint 1 | 5 |  | Fernandez | 2017-02-03 | 2 | 2017-02-05 | 13 | 15
CU 2 | 13 | 2 | Arizaga | 2017-02-05 | 4 | 2017-02-09
Documentacion CU 2 | 8 |  | Arizaga | 2017-02-10 | 2 | 2017-02-12
Tsting CU 2 | 8 |  | Arizaga | 2017-02-12 | 2 | 2017-02-14
CU 5 | 13 |  | Arizaga | 2017-02-14 | 4 | 2017-02-19
Documentacion CU 5 | 8 |  | Arizaga | 2017-02-19 | 2 | 2017-02-21 | Horas a hacer sprint 2
Tsting CU 5 | 21 |  | Arizaga | 2017-02-21 | 6 | 2017-02-28 | Mate | Alejandro
Testing Integral Sprint 2 | 5 |  | Arizaga | 2017-02-28 | 2 | 2017-03-02 | 0 | 22
CU 1 | 13 | 3 | Arizaga | 2017-03-03 | 4 | 2017-03-07
Documentacion CU 1 | 8 |  | Arizaga | 2017-03-07 | 2 | 2017-03-09
Tsting CU 1 | 21 |  | Arizaga | 2017-03-10 | 6 | 2017-03-16
CU 4 | 3 |  | Fernandez | 2017-03-17 | 1 | 2017-03-18
Documentacion CU 4 | 2 |  | Fernandez | 2017-03-18 | 1 | 2017-03-19
Tsting CU 4 | 5 |  | Fernandez | 2017-03-19 | 2 | 2017-03-21
CU 12 | 3 |  | Fernandez | 2017-03-21 | 1 | 2017-03-22
Documentacion CU 12 | 4 |  | Fernandez | 2017-03-22 | 1 | 2017-03-23
Tsting CU 12 | 5 |  | Fernandez | 2017-03-24 | 2 | 2017-03-26
CU 13 | 3 |  | Fernandez | 2017-03-26 | 1 | 2017-03-27
Documentacion CU 13 | 4 |  | Fernandez | 2017-03-27 | 1 | 2017-03-28 | Horas a hacer sprint 3
Tsting CU 13 | 5 |  | Fernandez | 2017-03-28 | 2 | 2017-03-30 | Mate | Alejandro
Testing Integral sprint 3 | 5 |  | Fernandez | 2017-03-31 | 2 | 2017-04-02 | 14 | 12
CU 9 | 13 | 4 | Arizaga | 2017-04-02 | 4 | 2017-04-06
Documentacion CU 9 | 8 |  | Arizaga | 2017-04-07 | 2 | 2017-04-09 | Horas a hacer sprint 4
Tsting CU 9 | 21 |  | Arizaga | 2017-04-09 | 6 | 2017-04-16 | Mate | Alejandro
Testing Integral sprint 4 | 5 |  | Arizaga | 2017-04-16 | 2 | 2017-04-18 | 0 | 14
CU 6 | 13 | 5 | Arizaga | 2017-04-18 | 4 | 2017-04-23
Documentacion CU 6 | 8 |  | Arizaga | 2017-04-23 | 2 | 2017-04-25
Tsting CU 6 | 21 |  | Arizaga | 2017-04-25 | 6 | 2017-05-02
CU 15 | 3 |  | Fernandez | 2017-05-02 | 1 | 2017-05-03
Documentacion CU 15 | 2 |  | Fernandez | 2017-05-03 | 1 | 2017-05-04
Tsting CU 15 | 5 |  | Fernandez | 2017-05-05 | 2 | 2017-05-07
CU 7 | 3 |  | Fernandez | 2017-05-07 | 1 | 2017-05-08
Documentacion CU 7 | 1 |  | Fernandez | 2017-05-08 | 1 | 2017-05-09 | Horas a hacer sprint 5
Tsting CU 7 | 5 |  | Fernandez | 2017-05-09 | 2 | 2017-05-11 | Mate | Alejandro
Testing Integral sprint 5 | 5 |  | Fernandez | 2017-05-12 | 2 | 2017-05-14 | 10 | 12
CU 14 | 3 | 6 | Fernandez | 2017-05-14 | 1 | 2017-05-15
Documentacion CU 14 | 1 |  | Fernandez | 2017-05-15 | 1 | 2017-05-16
Tsting CU 14 | 5 |  | Fernandez | 2017-05-16 | 2 | 2017-05-18
CU 19 | 1 |  | Arizaga | 2017-05-19 | 1 | 2017-05-20
Documentacion CU 19 | 2 |  | Arizaga | 2017-05-20 | 1 | 2017-05-21
Tsting CU 19 | 2 |  | Arizaga | 2017-05-21 | 1 | 2017-05-22
CU 10 | 21 |  | Fernandez | 2017-05-22 | 6 | 2017-05-29
Documentacion CU 10 | 5 |  | Fernandez | 2017-05-29 | 2 | 2017-05-31
Tsting CU 10 | 34 |  | Fernandez | 2017-05-31 | 9 | 2017-06-11
CU 8 | 8 |  | Fernandez | 2017-06-11 | 2 | 2017-06-13
Documentacion CU 8 | 5 |  | Fernandez | 2017-06-13 | 2 | 2017-06-15 | Horas a hacer sprint 6
Tsting CU 8 | 13 |  | Fernandez | 2017-06-16 | 4 | 2017-06-20 | Mate | Alejandro
Testing Integral sprint 6 | 5 |  | Arizaga | 2017-06-20 | 2 | 2017-06-22 | 29 | 5
CU 11 | 8 | 7 | Fernandez | 2017-06-23 | 2 | 2017-06-25
Documentacion CU 11 | 5 |  | Fernandez | 2017-06-25 | 2 | 2017-06-27
Tsting CU 11 | 13 |  | Fernandez | 2017-06-27 | 4 | 2017-07-02
CU 16 | 8 |  | Arizaga | 2017-07-02 | 2 | 2017-07-04
Documentacion CU 16 | 5 |  | Arizaga | 2017-07-04 | 2 | 2017-07-06 | Horas a hacer sprint 7
Tsting CU 16 | 13 |  | Arizaga | 2017-07-07 | 4 | 2017-07-11 | Mate | Alejandro
Testing Integral 7 | 8 |  | Fernandez y Arizaga | 2017-07-11 | 2 | 2017-07-13 | 8 | 8
[7 empty] | 89 | 88

## Etapas
Recoleccion de Requermientos
Especificacon de requerimientos
Creacion del diagrama de casos de uso
Creacion del diagrama de clases

## Notas
Encriptar con JS
| numeros fibonacci | Siempre redondear al mas pesimista | #CU | Caso de uso
| 1 |  | 20 | Login
| 2 |  | 17 | Registrar un administrador
| 3 |  | 18 | Vincular un administrador al consorcio
| 5 |  | 3 | ABM proveedores
| 8 |  | 2 | ABM gastos
| 13 |  | 5 | AM fondo de reservas
| 21 |  | 1 | ABM empleados del consorcio
| 34 |  | 4 | Liquidacion de expensas
| 55 |  | 12 | Consulta estado de cuentas
| 89 |  | 13 | Consulta estado de reparaciones
| 144 |  | 9 | ABM Pagos
| 233 |  | 6 | AM de combocatoria a asambleas
| 377 |  | 15 | Recibir combocatoria a asambleas
| 610 |  | 7 | Autorizacion de solicitud de combocatoria a asamblea
| 987 |  | 14 | Realizar peticion de combocatoria a asambleas
| 1597 |  | 19 | Desvincular un adminstrador del consorcio
|  |  | 10 | Comunicación entre copropietarios y administrador
|  |  | 8 | Configuracion de notificaciones
|  |  | 11 | Configuracion de perfil
|  |  | 16 | Contacto entre copropietarios