## Planificacion
# Tarea |  | Hito | Duracion (Hs) | Sprint | Responsable | Inicio | Duracion (Dias) | Fin
1 | 1° reunion | Adquisición de requerimientos | 16 | No aplica | Fernandez | 2016-07-01 | 8 | 2016-07-01
2 |  | Especificación de requerimientos | 10 |  | Fernandez | 2016-08-01 | 5 | 2016-08-01
3 |  | Confección tentativo del DER | 4 |  | Fernandez | 2016-09-01 | 2 | 2016-09-01
4 |  | Confección de Casos de Uso | 8 |  | Fernandez y Arizaga | 2016-09-01 | 2 | 2016-09-01 | Mate
5 |  | Instalacion del ambiente de desarrollo | 4 |  |  | 2017-01-02 | 1 | 2017-01-03 | 15
6 |  | CU 20 | 8 | 1 | Fernandez | 2017-01-03 | 2 | 2017-01-05
7 |  | Documentacion CU 20 | 5 |  | Fernandez | 2017-01-06 | 2 | 2017-01-08
8 |  | Tsting CU 20 | 13 |  | Fernandez | 2017-01-08 | 4 | 2017-01-12
9 |  | CU 17 | 3 |  | Arizaga | 2017-01-13 | 1 | 2017-01-14
10 |  | Documentacion CU 17 | 1 |  | Arizaga | 2017-01-14 | 1 | 2017-01-15
11 |  | Tsting CU 17 | 5 |  | Arizaga | 2017-01-15 | 1 | 2017-01-16
12 |  | CU 18 | 1 |  | Fernandez | 2017-01-16 | 1 | 2017-01-17
13 |  | Documentacion CU 18 | 2 |  | Fernandez | 2017-01-17 | 1 | 2017-01-18
14 |  | Tsting CU 18 | 2 |  | Fernandez | 2017-01-18 | 1 | 2017-01-19
15 |  | CU 3 | 13 |  | Arizaga | 2017-01-20 | 4 | 2017-01-24
16 |  | Documentacion CU 3 | 8 |  | Arizaga | 2017-01-24 | 2 | 2017-01-26 | Horas a hacer sprint 1
17 |  | Tsting CU 3 | 21 |  | Arizaga | 2017-01-27 | 6 | 2017-02-02 | Mate | Alejandro
18 |  | Testing Integral Sprint 1 | 5 |  | Fernandez | 2017-02-03 | 2 | 2017-02-05 | 13 | 15
19 |  | CU 2 | 13 | 2 | Arizaga | 2017-02-05 | 4 | 2017-02-09
20 |  | Documentacion CU 2 | 8 |  | Arizaga | 2017-02-10 | 2 | 2017-02-12
21 |  | Tsting CU 2 | 8 |  | Arizaga | 2017-02-12 | 2 | 2017-02-14
22 |  | CU 5 | 13 |  | Arizaga | 2017-02-14 | 4 | 2017-02-19
23 |  | Documentacion CU 5 | 8 |  | Arizaga | 2017-02-19 | 2 | 2017-02-21 | Horas a hacer sprint 2
24 |  | Tsting CU 5 | 21 |  | Arizaga | 2017-02-21 | 6 | 2017-02-28 | Mate | Alejandro
25 |  | Testing Integral Sprint 2 | 5 |  | Arizaga | 2017-02-28 | 2 | 2017-03-02 | 0 | 22
26 |  | CU 1 | 13 | 3 | Arizaga | 2017-03-03 | 4 | 2017-03-07
27 |  | Documentacion CU 1 | 8 |  | Arizaga | 2017-03-07 | 2 | 2017-03-09
28 |  | Tsting CU 1 | 21 |  | Arizaga | 2017-03-10 | 6 | 2017-03-16
29 |  | CU 4 | 3 |  | Fernandez | 2017-03-17 | 1 | 2017-03-18
30 |  | Documentacion CU 4 | 2 |  | Fernandez | 2017-03-18 | 1 | 2017-03-19
31 |  | Tsting CU 4 | 5 |  | Fernandez | 2017-03-19 | 2 | 2017-03-21
32 |  | CU 12 | 3 |  | Fernandez | 2017-03-21 | 1 | 2017-03-22
33 |  | Documentacion CU 12 | 4 |  | Fernandez | 2017-03-22 | 1 | 2017-03-23
34 |  | Tsting CU 12 | 5 |  | Fernandez | 2017-03-24 | 2 | 2017-03-26
35 |  | CU 13 | 3 |  | Fernandez | 2017-03-26 | 1 | 2017-03-27
36 |  | Documentacion CU 13 | 4 |  | Fernandez | 2017-03-27 | 1 | 2017-03-28 | Horas a hacer sprint 3
37 |  | Tsting CU 13 | 5 |  | Fernandez | 2017-03-28 | 2 | 2017-03-30 | Mate | Alejandro
38 |  | Testing Integral sprint 3 | 5 |  | Fernandez | 2017-03-31 | 2 | 2017-04-02 | 14 | 12
39 | 2° reunion | CU 9 | 13 | 4 | Arizaga | 2017-04-02 | 4 | 2017-04-06
40 |  | Documentacion CU 9 | 8 |  | Arizaga | 2017-04-07 | 2 | 2017-04-09 | Horas a hacer sprint 4
41 |  | Tsting CU 9 | 21 |  | Arizaga | 2017-04-09 | 6 | 2017-04-16 | Mate | Alejandro
42 |  | Testing Integral sprint 4 | 5 |  | Arizaga | 2017-04-16 | 2 | 2017-04-18 | 0 | 14
43 |  | CU 6 | 13 | 5 | Arizaga | 2017-04-18 | 4 | 2017-04-23
44 |  | Documentacion CU 6 | 8 |  | Arizaga | 2017-04-23 | 2 | 2017-04-25
45 |  | Tsting CU 6 | 21 |  | Arizaga | 2017-04-25 | 6 | 2017-05-02
46 |  | CU 15 | 3 |  | Fernandez | 2017-05-02 | 1 | 2017-05-03
47 |  | Documentacion CU 15 | 2 |  | Fernandez | 2017-05-03 | 1 | 2017-05-04
48 |  | Tsting CU 15 | 5 |  | Fernandez | 2017-05-05 | 2 | 2017-05-07
49 |  | CU 7 | 3 |  | Fernandez | 2017-05-07 | 1 | 2017-05-08
50 |  | Documentacion CU 7 | 1 |  | Fernandez | 2017-05-08 | 1 | 2017-05-09 | Horas a hacer sprint 5
51 |  | Tsting CU 7 | 5 |  | Fernandez | 2017-05-09 | 2 | 2017-05-11 | Mate | Alejandro
52 |  | Testing Integral sprint 5 | 5 |  | Fernandez | 2017-05-12 | 2 | 2017-05-14 | 10 | 12
53 |  | CU 14 | 3 | 6 | Fernandez | 2017-05-14 | 1 | 2017-05-15
54 |  | Documentacion CU 14 | 1 |  | Fernandez | 2017-05-15 | 1 | 2017-05-16
55 |  | Tsting CU 14 | 5 |  | Fernandez | 2017-05-16 | 2 | 2017-05-18
56 |  | CU 19 | 1 |  | Arizaga | 2017-05-19 | 1 | 2017-05-20
57 |  | Documentacion CU 19 | 2 |  | Arizaga | 2017-05-20 | 1 | 2017-05-21
58 |  | Tsting CU 19 | 2 |  | Arizaga | 2017-05-21 | 1 | 2017-05-22
59 |  | CU 10 | 21 |  | Fernandez | 2017-05-22 | 6 | 2017-05-29
60 |  | Documentacion CU 10 | 5 |  | Fernandez | 2017-05-29 | 2 | 2017-05-31
61 |  | Tsting CU 10 | 34 |  | Fernandez | 2017-05-31 | 9 | 2017-06-11
62 |  | CU 8 | 8 |  | Fernandez | 2017-06-11 | 2 | 2017-06-13
63 |  | Documentacion CU 8 | 5 |  | Fernandez | 2017-06-13 | 2 | 2017-06-15 | Horas a hacer sprint 6
64 |  | Tsting CU 8 | 13 |  | Fernandez | 2017-06-16 | 4 | 2017-06-20 | Mate | Alejandro
65 |  | Testing Integral sprint 6 | 5 |  | Arizaga | 2017-06-20 | 2 | 2017-06-22 | 29 | 5
66 |  | CU 11 | 8 | 7 | Fernandez | 2017-06-23 | 2 | 2017-06-25
67 |  | Documentacion CU 11 | 5 |  | Fernandez | 2017-06-25 | 2 | 2017-06-27
68 |  | Tsting CU 11 | 13 |  | Fernandez | 2017-06-27 | 4 | 2017-07-02
69 |  | CU 16 | 8 |  | Arizaga | 2017-07-02 | 2 | 2017-07-04
70 |  | Documentacion CU 16 | 5 |  | Arizaga | 2017-07-04 | 2 | 2017-07-06 | Horas a hacer sprint 7
71 |  | Tsting CU 16 | 13 |  | Arizaga | 2017-07-07 | 4 | 2017-07-11 | Mate | Alejandro
72 |  | Testing Integral 7 | 8 |  | Fernandez y Arizaga | 2017-07-11 | 2 | 2017-07-13 | 8 | 8
[9 empty] | 89 | 88

## Hoja2
# Tarea | Duracion en Hs | Inicio | Duracion | Fin
1 | 16 | 2016-07-01 | 8 | 2016-07-01
2 | 10 | 2016-08-01 | 5 | 2016-08-01
3 | 4 | 2016-09-01 | 2 | 2016-09-01
4 | 8 | 2016-09-01 | 2 | 2016-09-01
5 | 4 | 2017-01-02 | 1 | 2017-01-03
6 | 8 | 2017-01-03 | 2 | 2017-01-05
7 | 5 | 2017-01-04 | 2 | 2017-01-06
8 | 13 | 2017-01-05 | 4 | 2017-01-09
9 | 3 | 2017-01-06 | 1 | 2017-01-07
10 | 1 | 2017-01-07 | 1 | 2017-01-08
11 | 5 | 2017-01-08 | 1 | 2017-01-09
12 | 1 | 2017-01-09 | 1 | 2017-01-10
13 | 2 | 2017-01-10 | 1 | 2017-01-11
14 | 2 | 2017-01-11 | 1 | 2017-01-12
15 | 13 | 2017-01-12 | 4 | 2017-01-16
16 | 8 | 2017-01-13 | 2 | 2017-01-15
17 | 21 | 2017-01-14 | 6 | 2017-01-20
18 | 5 | 2017-01-15 | 2 | 2017-01-17
19 | 13 | 2017-01-16 | 4 | 2017-01-20
20 | 8 | 2017-01-17 | 2 | 2017-01-19
21 | 8 | 2017-01-18 | 2 | 2017-01-20
22 | 13 | 2017-01-19 | 4 | 2017-01-23
23 | 8 | 2017-01-20 | 2 | 2017-01-22
24 | 21 | 2017-01-21 | 6 | 2017-01-27
25 | 5 | 2017-01-22 | 2 | 2017-01-24
26 | 13 | 2017-01-23 | 4 | 2017-01-27
27 | 8 | 2017-01-24 | 2 | 2017-01-26
28 | 21 | 2017-01-25 | 6 | 2017-01-31
29 | 3 | 2017-01-26 | 1 | 2017-01-27
30 | 2 | 2017-01-27 | 1 | 2017-01-28
31 | 5 | 2017-01-28 | 2 | 2017-01-30
32 | 3 | 2017-01-29 | 1 | 2017-01-30
33 | 4 | 2017-01-30 | 1 | 2017-01-31
34 | 5 | 2017-01-31 | 2 | 2017-02-02
35 | 3 | 2017-02-01 | 1 | 2017-02-02
36 | 4 | 2017-02-02 | 1 | 2017-02-03
37 | 5 | 2017-02-03 | 2 | 2017-02-05
38 | 5 | 2017-02-04 | 2 | 2017-02-06
39 | 13 | 2017-02-05 | 4 | 2017-02-09
40 | 8 | 2017-02-06 | 2 | 2017-02-08
41 | 21 | 2017-02-07 | 6 | 2017-02-13
42 | 5 | 2017-02-08 | 2 | 2017-02-10
43 | 13 | 2017-02-09 | 4 | 2017-02-13
44 | 8 | 2017-02-10 | 2 | 2017-02-12
45 | 21 | 2017-02-11 | 6 | 2017-02-17
46 | 3 | 2017-02-12 | 1 | 2017-02-13
47 | 2 | 2017-02-13 | 1 | 2017-02-14
48 | 5 | 2017-02-14 | 2 | 2017-02-16
49 | 3 | 2017-02-15 | 1 | 2017-02-16
50 | 1 | 2017-02-16 | 1 | 2017-02-17
51 | 5 | 2017-02-17 | 2 | 2017-02-19
52 | 5 | 2017-02-18 | 2 | 2017-02-20
53 | 3 | 2017-02-19 | 1 | 2017-02-20
54 | 1 | 2017-02-20 | 1 | 2017-02-21
55 | 5 | 2017-02-21 | 2 | 2017-02-23
56 | 1 | 2017-02-22 | 1 | 2017-02-23
57 | 2 | 2017-02-23 | 1 | 2017-02-24
58 | 2 | 2017-02-24 | 1 | 2017-02-25
59 | 21 | 2017-02-25 | 6 | 2017-03-03
60 | 5 | 2017-02-26 | 2 | 2017-02-28
61 | 34 | 2017-02-27 | 9 | 2017-03-08
62 | 8 | 2017-02-28 | 2 | 2017-03-02
63 | 5 | 2017-03-01 | 2 | 2017-03-03
64 | 13 | 2017-03-02 | 4 | 2017-03-06
65 | 5 | 2017-03-03 | 2 | 2017-03-05
66 | 8 | 2017-03-04 | 2 | 2017-03-06
67 | 5 | 2017-03-05 | 2 | 2017-03-07
68 | 13 | 2017-03-06 | 4 | 2017-03-10
69 | 8 | 2017-03-07 | 2 | 2017-03-09
70 | 5 | 2017-03-08 | 2 | 2017-03-10
71 | 13 | 2017-03-09 | 4 | 2017-03-13
72 | 8 | 2017-03-10 | 2 | 2017-03-12
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duracion]

## Hoja3
jueves | 2016-12-01 | Aprendisaje basico
viernes | 2016-12-02
sábado | 2016-12-03
domingo | 2016-12-04
lunes | 2016-12-05 | Aprendisaje basico
martes | 2016-12-06
miércoles | 2016-12-07
jueves | 2016-12-08
viernes | 2016-12-09
sábado | 2016-12-10
domingo | 2016-12-11
lunes | 2016-12-12 | Aprendisaje basico
martes | 2016-12-13
miércoles | 2016-12-14
jueves | 2016-12-15
viernes | 2016-12-16
sábado | 2016-12-17
domingo | 2016-12-18
lunes | 2016-12-19 | Aprendisaje basico
martes | 2016-12-20
miércoles | 2016-12-21
jueves | 2016-12-22
viernes | 2016-12-23
sábado | 2016-12-24
domingo | 2016-12-25
lunes | 2016-12-26 | Aprendisaje basico
martes | 2016-12-27
miércoles | 2016-12-28
jueves | 2016-12-29
viernes | 2016-12-30
sábado | 2016-12-31
domingo | 2017-01-01
lunes | 2017-01-02 | 5
martes | 2017-01-03 | 6
miércoles | 2017-01-04 | 6
jueves | 2017-01-05 | 7
viernes | 2017-01-06 | 7
sábado | 2017-01-07 | 8
domingo | 2017-01-08
lunes | 2017-01-09 | 8
martes | 2017-01-10 | 8
miércoles | 2017-01-11 | 8
jueves | 2017-01-12 | 9
viernes | 2017-01-13 | 10
sábado | 2017-01-14 | 11
domingo | 2017-01-15
lunes | 2017-01-16 | 12
martes | 2017-01-17 | 13
miércoles | 2017-01-18 | 14
jueves | 2017-01-19 | 15
viernes | 2017-01-20 | 15
sábado | 2017-01-21 | 15
domingo | 2017-01-22
lunes | 2017-01-23 | 15
martes | 2017-01-24 | 16
miércoles | 2017-01-25 | 16
jueves | 2017-01-26 | 17
viernes | 2017-01-27 | 17
sábado | 2017-01-28 | 17
domingo | 2017-01-29
lunes | 2017-01-30 | 17
martes | 2017-01-31 | 17
miércoles | 2017-02-01 | 17
jueves | 2017-02-02 | 18
viernes | 2017-02-03 | 18
sábado | 2017-02-04 | 19
domingo | 2017-02-05
lunes | 2017-02-06 | 19
martes | 2017-02-07 | 19
miércoles | 2017-02-08 | 19
jueves | 2017-02-09 | 20
viernes | 2017-02-10 | 20
sábado | 2017-02-11 | 21
domingo | 2017-02-12
lunes | 2017-02-13 | 21
martes | 2017-02-14 | 22
miércoles | 2017-02-15 | 22
jueves | 2017-02-16 | 22
viernes | 2017-02-17 | 22
sábado | 2017-02-18 | 23
domingo | 2017-02-19
lunes | 2017-02-20 | 23
martes | 2017-02-21 | 24
miércoles | 2017-02-22 | 24
jueves | 2017-02-23 | 24
viernes | 2017-02-24 | 24
sábado | 2017-02-25 | 24
domingo | 2017-02-26
lunes | 2017-02-27 | 24
martes | 2017-02-28 | 25
miércoles | 2017-03-01 | 25
jueves | 2017-03-02 | 26
viernes | 2017-03-03 | 26
sábado | 2017-03-04 | 26
domingo | 2017-03-05
lunes | 2017-03-06 | 26
martes | 2017-03-07 | 27
miércoles | 2017-03-08 | 27
jueves | 2017-03-09 | 28
viernes | 2017-03-10 | 28
sábado | 2017-03-11 | 28
domingo | 2017-03-12
lunes | 2017-03-13 | 28
martes | 2017-03-14 | 28
miércoles | 2017-03-15 | 28
jueves | 2017-03-16 | 29
viernes | 2017-03-17 | 30
sábado | 2017-03-18 | 31
domingo | 2017-03-19
lunes | 2017-03-20 | 31
martes | 2017-03-21 | 32
miércoles | 2017-03-22 | 33
jueves | 2017-03-23 | 34
viernes | 2017-03-24 | 34
sábado | 2017-03-25 | 35
domingo | 2017-03-26
lunes | 2017-03-27 | 36
martes | 2017-03-28 | 37
miércoles | 2017-03-29 | 37
jueves | 2017-03-30 | 38
viernes | 2017-03-31 | 38
sábado | 2017-04-01 | 39
domingo | 2017-04-02
lunes | 2017-04-03 | 1° reunion recentacion de avances
martes | 2017-04-04 | 39
miércoles | 2017-04-05 | 39
jueves | 2017-04-06 | 39
viernes | 2017-04-07 | 40
sábado | 2017-04-08 | 40
domingo | 2017-04-09
lunes | 2017-04-10 | 41
martes | 2017-04-11 | 41
miércoles | 2017-04-12 | 41
jueves | 2017-04-13 | 41
viernes | 2017-04-14 | 41
sábado | 2017-04-15 | 41
domingo | 2017-04-16
lunes | 2017-04-17 | 42
martes | 2017-04-18 | 42
miércoles | 2017-04-19 | 43
jueves | 2017-04-20 | 43
viernes | 2017-04-21 | 43
sábado | 2017-04-22 | 43
domingo | 2017-04-23
lunes | 2017-04-24 | 44
martes | 2017-04-25 | 44
miércoles | 2017-04-26 | 45
jueves | 2017-04-27 | 45
viernes | 2017-04-28 | 45
sábado | 2017-04-29 | 45
domingo | 2017-04-30
lunes | 2017-05-01 | 45
martes | 2017-05-02 | 45
miércoles | 2017-05-03 | 46
jueves | 2017-05-04 | 47
viernes | 2017-05-05 | 48
sábado | 2017-05-06 | 48
domingo | 2017-05-07
lunes | 2017-05-08 | 49
martes | 2017-05-09 | 50
miércoles | 2017-05-10 | 51
jueves | 2017-05-11 | 51
viernes | 2017-05-12 | 52
sábado | 2017-05-13 | 52
domingo | 2017-05-14
lunes | 2017-05-15 | 53
martes | 2017-05-16 | 54
miércoles | 2017-05-17 | 55
jueves | 2017-05-18 | 55
viernes | 2017-05-19 | 56
sábado | 2017-05-20 | 57
domingo | 2017-05-21
lunes | 2017-05-22 | 58
martes | 2017-05-23 | 59
miércoles | 2017-05-24 | 59
jueves | 2017-05-25 | 59
viernes | 2017-05-26 | 59
sábado | 2017-05-27 | 59
domingo | 2017-05-28
lunes | 2017-05-29 | 59
martes | 2017-05-30 | 60
miércoles | 2017-05-31 | 60
jueves | 2017-06-01 | 61
viernes | 2017-06-02 | 61
sábado | 2017-06-03 | 61
domingo | 2017-06-04
lunes | 2017-06-05 | 61
martes | 2017-06-06 | 61
miércoles | 2017-06-07 | 61
jueves | 2017-06-08 | 61
viernes | 2017-06-09 | 61
sábado | 2017-06-10 | 61
domingo | 2017-06-11
lunes | 2017-06-12 | 62
martes | 2017-06-13 | 62
miércoles | 2017-06-14 | 63
jueves | 2017-06-15 | 63
viernes | 2017-06-16 | 64
sábado | 2017-06-17 | 64
domingo | 2017-06-18
lunes | 2017-06-19 | 64
martes | 2017-06-20 | 64
miércoles | 2017-06-21 | 65
jueves | 2017-06-22 | 65
viernes | 2017-06-23 | 66
sábado | 2017-06-24 | 66
domingo | 2017-06-25
lunes | 2017-06-26 | 67
martes | 2017-06-27 | 67
miércoles | 2017-06-28 | 68
jueves | 2017-06-29 | 68
viernes | 2017-06-30 | 68
sábado | 2017-07-01 | 68
domingo | 2017-07-02
lunes | 2017-07-03 | 2° reunion precentacion de avances
martes | 2017-07-04 | 69
miércoles | 2017-07-05 | 69
jueves | 2017-07-06 | 69
viernes | 2017-07-07 | 70
sábado | 2017-07-08 | 70
domingo | 2017-07-09
lunes | 2017-07-10 | 71
martes | 2017-07-11 | 71
miércoles | 2017-07-12 | 71
jueves | 2017-07-13 | 71
viernes | 2017-07-14 | 72
sábado | 2017-07-15 | 72
domingo | 2017-07-16
lunes | 2017-07-17
martes | 2017-07-18
miércoles | 2017-07-19
jueves | 2017-07-20
viernes | 2017-07-21
sábado | 2017-07-22
domingo | 2017-07-23
lunes | 2017-07-24
martes | 2017-07-25
miércoles | 2017-07-26
jueves | 2017-07-27
viernes | 2017-07-28
sábado | 2017-07-29
domingo | 2017-07-30
lunes | 2017-07-31

## Cronograma Anteproyecto
Inicio | Hito | Duracion | Fin | Responsable
2016-07-01 | Adquisición de requerimientos | 8 | 2016-07-31 | Fernandez
2016-08-01 | Especificación de requerimientos | 5 | 2016-08-31
2016-09-01 | Confección tentativo del DER | 2 | 2016-09-15
2016-09-15 | Confección de Casos de Uso | 2 | 2016-09-30 | Fernandez y Arizaga
2016-12-01 | Aprendizaje inicial | 26 | 2016-12-31
2017-01-02 | Instalacion del ambiente de desarrollo | 1 | 2017-01-02
2017-01-03 | CU 20 | 2 | 2017-01-04 | Fernandez
2017-01-05 | Documentacion CU 20 | 2 | 2017-01-06
2017-01-07 | Testing CU 20 | 4 | 2017-01-11
2017-01-12 | CU 17 | 1 | 2017-01-12 | Arizaga
2017-01-13 | Documentacion CU 17 | 1 | 2017-01-13
2017-01-14 | Testing CU 17 | 1 | 2017-01-14
2017-01-16 | CU 18 | 1 | 2017-01-16 | Fernandez
2017-01-17 | Documentacion CU 18 | 1 | 2017-01-17
2017-01-18 | Testing CU 18 | 1 | 2017-01-18
2017-01-19 | CU 3 | 4 | 2017-01-23 | Arizaga
2017-01-24 | Documentacion CU 3 | 2 | 2017-01-25
2017-01-26 | Testing CU 3 | 6 | 2017-02-01
2017-02-02 | Testing Integral Sprint 1 | 2 | 2017-02-03 | Fernandez
2017-02-04 | CU 2 | 4 | 2017-02-08 | Arizaga
2017-02-09 | Documentacion CU 2 | 2 | 2017-02-10
2017-02-11 | Testing CU 2 | 2 | 2017-02-13
2017-02-14 | CU 5 | 4 | 2017-02-17
2017-02-18 | Documentacion CU 5 | 2 | 2017-02-20
2017-02-21 | Testing CU 5 | 6 | 2017-02-27
2017-02-28 | Testing Integral Sprint 2 | 2 | 2017-03-01
2017-03-02 | CU 1 | 4 | 2017-03-06
2017-03-07 | Documentacion CU 1 | 2 | 2017-03-08
2017-03-09 | Testing CU 1 | 6 | 2017-03-15
2017-03-16 | CU 4 | 1 | 2017-03-16 | Fernandez
2017-03-17 | Documentacion CU 4 | 1 | 2017-03-17
2017-03-18 | Testing CU 4 | 2 | 2017-03-20
2017-03-21 | CU 12 | 1 | 2017-03-21
2017-03-22 | Documentacion CU 12 | 1 | 2017-03-22
2017-03-23 | Testing CU 12 | 2 | 2017-03-24
2017-03-25 | CU 13 | 1 | 2017-03-25
2017-03-27 | Documentacion CU 13 | 1 | 2017-03-27
2017-03-28 | Testing CU 13 | 2 | 2017-03-29
2017-03-30 | Testing Integral sprint 3 | 2 | 2017-03-31
2017-04-01 | CU 9 | 4 | 2017-04-06 | Arizaga
2017-04-03 | 1° reunion recentacion de avances | 1 | 2017-04-04
2017-04-07 | Documentacion CU 9 | 2 | 2017-04-08 | Arizaga
2017-04-10 | Testing CU 9 | 6 | 2017-04-15
2017-04-17 | Testing Integral sprint 4 | 2 | 2017-04-18
2017-04-19 | CU 6 | 4 | 2017-04-22
2017-04-24 | Documentacion CU 6 | 2 | 2017-04-25
2017-04-26 | Testing CU 6 | 6 | 2017-05-02
2017-05-03 | CU 15 | 1 | 2017-05-03 | Fernandez
2017-05-04 | Documentacion CU 15 | 1 | 2017-05-04
2017-05-05 | Testing CU 15 | 2 | 2017-05-06
2017-05-08 | CU 7 | 1 | 2017-05-08
2017-05-09 | Documentacion CU 7 | 1 | 2017-05-09
2017-05-10 | Testing CU 7 | 2 | 2017-05-11
2017-05-12 | Testing Integral sprint 5 | 2 | 2017-05-13
2017-05-15 | CU 14 | 1 | 2017-05-15
2017-05-16 | Documentacion CU 14 | 1 | 2017-05-16
2017-05-17 | Testing CU 14 | 2 | 2017-05-18
2017-05-19 | CU 19 | 1 | 2017-05-19 | Arizaga
2017-05-20 | Documentacion CU 19 | 1 | 2017-05-20
2017-05-22 | Testing CU 19 | 1 | 2017-05-22
2017-05-23 | CU 10 | 6 | 2017-05-29 | Fernandez
2017-05-30 | Documentacion CU 10 | 2 | 2017-05-31
2017-06-01 | Testing CU 10 | 9 | 2017-06-10
2017-06-12 | CU 8 | 2 | 2017-06-13
2017-06-14 | Documentacion CU 8 | 2 | 2017-06-15
2017-06-16 | Testing CU 8 | 4 | 2017-06-20
2017-06-21 | Testing Integral sprint 6 | 2 | 2017-06-22 | Arizaga
2017-06-23 | CU 11 | 2 | 2017-06-24 | Fernandez
2017-06-26 | Documentacion CU 11 | 2 | 2017-06-27
2017-06-28 | Testing CU 11 | 4 | 2017-07-01
2017-07-03 | 2° reunion Precentacion de avances | 1 | 2017-07-03
2017-07-04 | CU 16 | 2 | 2017-07-06 | Arizaga
2017-07-07 | Documentacion CU 16 | 2 | 2017-07-08
2017-07-10 | Testing CU 16 | 4 | 2017-07-13
2017-07-14 | Testing Integral 7 | 2 | 2017-07-15 | Fernandez y Arizaga
|  | 42582 | 42931
Formulas:
Inicio = [Fin, row above]+1
Inicio = [Inicio, row above]+2
Fin = [Fin, row above]+2
Fin = [Inicio]+1